PLANO DE AÇÃO

Integrantes

Gilmar Benedito de Souza Junior, RA 1705846 (Polo Guarulhos - Ciência de Dados) Kaique Lourenço de Andrade, RA 24214438 (Polo Itapevi - Tecnologia da Informação) Larissa de Souza Aguiar, RA 24206943 (Polo Embu das Artes - Ciência de Dados) Luiz Antonio Lopes Junior, RA 1706120 (Polo Mogi das Cruzes – Eng. da Computação) Maíra Silva Edo, RA 24203688 (Polo Diadema - Ciência de Dados) Mariana dos Reis Silva, RA 24210121 (Polo Diadema - Ciência de Dados) Thiago Augusto Pereira, RA 1811675 (Polo Carapicuiba - Ciência de Dados) Wallace Eliziario de Souza, RA 24215671 (Polo Diadema - Ciência de Dados)

| Disciplina | DRP01-Projeto Integrador em Computação I |
| --- | --- |
| Tema escolhido pelo grupo com base no tema norteador da Univesp | Sistema de Cadastro de Clientes |
| Título provisório do trabalho | Sistema Padronizado de Cadastro de Base de Clientes |
| Problema | Empresa com sistema para cadastro de dados de clientes desatualizado e não intuitivo |
| Objetivo | Facilitar a organização e gerenciamento dos dados dos clientes, oferecendo uma solução simples e funcional para a empresa |
| Polo(s) | Itapevi, Guarulhos, Carapicuíba, Mogi das Cruzes, Diadema, Embu das Artes |
| Orientador do PI | Nicole da Costa Cerqueira |

Descreva o processo de escolha do local de realização do PI.

A escolha do local surgiu através de uma conversa a respeito da empresa, como funciona o sistema de gerenciamento da base de clientes, sendo assim possível identificar que o sistema atual utilizado não é intuitivo, cuja atualização de interface gráfica e sistema de gerenciamento de clientes beneficiará o funcionamento e organização da empresa.

Descreva como foi a conversa com a comunidade externa que participará do projeto e que acolheu o grupo.

A conversa citada na questão supracitada ocorreu com a Srta Sabrina de Freitas Theodoro, na condição de sócia proprietária, através de uma visita presencial à empresa Visual Produções, na unidade de Itapetininga/SP, durante a primeira semana do mês de março. Neste primeiro contato, foram explicados os serviços fornecidos pela empresa e como funciona o atual sistema de gerenciamento de clientes.

Descreva, a partir da conversa com a comunidade externa, quais problemas podem ser pesquisados e que se relacionam com o tema norteador definido pela Univesp.

| Com o avanço da tecnologia, muitas empresas têm buscado soluções digitais para organizar e gerenciar informações importantes do seu negócio. Um dos desafios enfrentados por pequenas empresas é o controle eficiente dos dados de seus clientes. Sendo assim, identificou-se a oportunidade de desenvolvimento de um projeto voltado ao registro, padronização e estruturação de dados de clientes, com foco em integridade, organização e escalabilidade de informações, levando em consideração a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). |  |
| --- | --- |

Frente ao tema norteador e aos problemas levantados junto à comunidade externa, descreva qual o tema específico a ser trabalho pelo grupo no PI.

O projeto consistirá no desenvolvimento de um sistema simples de cadastro de clientes para a empresa, permitindo registrar, consultar, editar e excluir informações de clientes. O sistema será desenvolvido utilizando Python (backend), banco de dados para armazenamento das informações e HTML e CSS para a interface do usuário. O objetivo é facilitar a organização e gerenciamento dos dados dos clientes, oferecendo uma solução simples e funcional para a empresa.

Plano de Ação

| Quinzena 1 Objetivo: Analisar o cenário do projeto e iniciar o levantamento bibliográfico para abordar o problema. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Identificar o problema enfrentado pela empresa no controle de clientes | Maíra Silva Edo | 16/02/2026 | 22/02/2026 | Compreensão do problema |
| Levantar requisitos básicos do sistema |  | 16/02/2026 | 22/02/2026 | Definição inicial das ferramentas de desenvolvimento |
| Pesquisar frameworks Python |  | 16/02/2026 | 22/02/2026 | (Exemplo: Flask, Django) |
| Definir tecnologias que serão utilizadas no projeto |  | 23/02/2026 | 01/03/2026 |  |

| Quinzena 2 Objetivo: Interagir com a comunidade externa, definir o problema e organizar o plano de ação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Conversar com responsáveis da empresa para entender as necessidades | Maíra Silva Edo | 02/03/2026 | 08/03/2026 | Executado |
| Identificar quais informações devem ser cadastradas | Todos do grupo | 02/03/2026 | 08/03/2026 |  |
| Definir as funcionalidades principais do sistema |  | 02/03/2026 | 08/03/2026 | Lista de requisitos do sistema |
| Estruturar o plano de desenvolvimento do sistema |  | 02/03/2026 | 08/03/2026 |  |
| Criar o esboço da estrutura do banco de dados | Larissa de Souza Aguiar | 09/03/2026 | 15/03/2026 |  |

| Quinzena 3 Objetivo: Definir título do trabalho, visitar o local de pesquisa, dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Definir o título do projeto |  | 16/03/2026 | 22/03/2026 |  |
| Realizar visita ou contato com a empresa para validação da proposta | Maíra Silva Edo | 16/03/2026 | 22/03/2026 |  |
| Iniciar o desenvolvimento técnico |  | 23/03/2026 | 29/03/2026 | Estrutura do projeto, configuração do banco de dados, tabela de clientes |
| Iniciar desenvolvimento do backend em Python |  | 23/03/2026 | 29/03/2026 |  |

| Quinzena 4 Objetivo: Construir e apresentar a solução inicial (Relatório Parcial); coletar sugestões com a comunidade externa; entregar o Relatório Parcial (conforme modelos disponíveis no AVA). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Desenvolver funcionalidades iniciais |  | 30/03/2026 | 05/04/2026 | Cadastro, Listagem de clientes |
| Criar páginas (HTML) e aplicar estilos (CSS) |  | 30/03/2026 | 05/04/2026 |  |
| Testar inserção e consulta de dados no banco |  | 30/03/2026 | 05/04/2026 |  |
| Apresentar a versão inicial para a empresa |  | 06/04/2026 | 12/04/2026 | Coletar sugestões de melhorias |
| Elaborar e entregar o Relatório Parcial |  | 06/04/2026 | 12/04/2026 |  |

| Quinzena 5 Objetivo: Construir a solução final, com base nas sugestões do Relatório Parcial. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Implementar melhorias sugeridas pela empresa |  | 13/04/2026 | 19/04/2026 |  |
| Adicionar funcionalidades |  | 13/04/2026 | 19/04/2026 | Editar cliente, Excluir cliente, Perfil de login de administrador |
| Melhorar interface do sistema |  | 13/04/2026 | 19/04/2026 |  |
| Realizar testes do sistema e corrigir possíveis erros |  | 20/04/2026 | 26/04/2026 |  |

| Quinzena 6 Objetivo: Analisar os resultados, finalizar o protótipo e preparar o Vídeo de apresentação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Testar todas as funcionalidades do sistema |  | 27/04/2026 | 03/05/2026 |  |
| Analisar os resultados obtidos com a implementação |  | 27/04/2026 | 03/05/2026 | Validar funcionamento com a empresa |
| Documentar resultados do projeto |  | 27/04/2026 | 03/05/2026 |  |
| Gravar vídeo de apresentação |  | 04/05/2026 | 10/05/2026 | Funcionamento do sistema, benefícios da solução e tecnologias utilizadas |

| Quinzena 7 Objetivo: Concluir e entregar o Relatório Final e o Vídeo de apresentação. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Responsável | Data de início | Data de finalização | Observação |
| Finalizar documentação do projeto |  | 11/05/2026 | 18/05/2026 | Coletar assinatura da empresa (Termo de autorização de uso de imagem, Termo de autorização da empresa, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) |
| Elaborar Relatório Final |  | 11/05/2026 | 18/05/2026 |  |
| Revisar |  | 11/05/2026 | 18/05/2026 | Relatório Final, vídeo de apresentação e protótipo do sistema |
| Entregar Relatório Final com vídeo |  | 19/05/2026 | 19/05/2026 | Projeto concluído e entregue |